## Лист1
Приложение к приказу №7 от 13.04.2022
План реализации мероприятий по созданию новых мест - 2022 в рамках национального проекта "Образование" регионального проекта "Успех каждого ребенка"
| Направленность | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
Январь | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Разработка дополнительной образовательной программы "Программирование и конструирование" | Разработка дополнительной образовательной программы "Программирование и конструирование" | Разработка дизайн-проекта кабинета и брендирование | Заполнение инфраструктурного листа
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность |  | Приведение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствие, согласно методических рекомендаций |  | Заполнение инфраструктурного листа
Социально-гуманитарная направленность
Февраль | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Заполнение инфраструктурного листа | Подготовка технической документации по капитальному ремонту кабинета | Информирование на официальном сайте и VK о создании новых мест в МБУ ДО ДТТ | Формирование списка слушателей на курсы повышения квалификации
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Заполнение инфраструктурного листа |  | Информирование на официальном сайте и VK о создании новых мест в МБУ ДО ДТТ
Социально-гуманитарная направленность
Март | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Разработка технического задания | Пересогласование инфраструктурного листа | Разработка технического задания | Подготовка закупочных процедур
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Разработка дизайн-проекта кабинета. Формирование списка слушателей на курсы повышения квалификации | Разработка технического задания | Пересогласование инфраструктурного листа | Подготовка закупочных процедур
Социально-гуманитарная направленность
Апрель | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Проведение закупочных процедур | Проведение закупочных процедур | Окончание проведения закупочных процедур | Проведение капитального ремонта кабинета
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Проведение закупочных процедур | Проведение закупочных процедур | Проведение закупочных процедур | Информирование на офиц сайте и в соцсетях о создании новых мест в МОУ ДО ДООЦТКиЭ
Социально-гуманитарная направленность
Май | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Проведение капитального ремонта кабинета . Проведение мониторинга образовательных потребностей учащихся и степень их удовлетворенности на занятиях по техническому творчеству | Подписание контракта. Проведение капитального ремонта кабинета | Оформление заказа по брендированию кабинета и входной группы здания. | Рекламная акция "Кто больше приведет друзей"
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность |  | Подписание контракта | Оформление заказа по брендированию кабинета
Социально-гуманитарная направленность
Июнь | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Поставка оборудования. Проведение рекламной кампании по привлечению детей в объединение в лагере с дневным пребыванием детей.Прохождение КПК управленческими кадрами. | Поставка оборудования Проведение мониторинга | Поставка оборудования | Поставка оборудования
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность |  | Поставка оборудования | Поставка оборудования | Поставка оборудования
Социально-гуманитарная направленность
Июль | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность |  |  |  | Брендированеие и оформление учебного кабинета и входной группы здания
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Информирование на офиц сайте и в соцсетях о создании новых мест в МОУ ДО ДООЦТКиЭ |  |  | Подготовка кабинета к новому учебному году, косметический ремонт
Социально-гуманитарная направленность
Август | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Брендирование и оформление учебного кабинета | Информирование на официальном сайте и VK о создании новых мест в МБУ ДО ДТТ | Проведение информационной компании по привлечению учащихся в МБУ ДО ДТТ | Набор детей через ЕАИС "Навигатор". Информация в СМИ о реализации проекта "Новые места-2022"
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Брендирование и оформление учебного кабинета |  | Проведение информационной компании
Социально-гуманитарная направленность
Сентябрь | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Набор детей через ЕАИС "Навигатор" . День открытых дверей. Приглашение классов на экскурсию в МБУ ДО ДТТ | Реализация образовательной программы "Программирование и конструирование" | Прохождение КПК педагогом дополнительного образования. | Занятия в группах по расписанию
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Формирование групп. Прохождение КПК педагогом дополнительного образования | Реализация образовательной программы. Занятия в группах по расписанию. Работа с родителями (законными представителями) по регистрации через ИС "Навигатор". | Прохождение КПК педагогом дополнительного образования | Соревнования по туртехнике, посвященные Всемирному Дню туризма
Социально-гуманитарная направленность
Октябрь | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Занятия в группах по расписанию | Проведение соревнований в объединении. | Занятия в группах по расписанию | Занятия в группах по расписанию
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность | Занятия в группах по расписанию | Освещение в СМИ работ по созданию новых мест дополнительного образования | Занятия в группах по расписанию | Занятия в группах по расписанию
Социально-гуманитарная направленность
Ноябрь | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Занятия в группах по расписанию. Участие в республиканских соревнованиях и олимпиадах | Занятия в группах по расписанию | Информирование на официальном сайте и VK о реализации проекта "Новые места - 2022" в МБУ ДО ДТТ | Занятия в группах по расписанию
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность |  |  | Освещение в СМИ работ по созданию новых мест дополнительного образования
Социально-гуманитарная направленность
Декабрь | Художественная направленность
Естественнонаучная направленность
| Техническая направленность | Участие в Республиканской Инженерной олимпиаде школьников |  | Мониторинг эффективности реализации ДООП "Проектирование и конструирование" | Мониторинг эффективности реализации проекта "Новые места-202"
Физкультурно-спортивная направленность
| Туристско-краеведческая направленность |  |  | Мониторинг эффективности использования оборудования
Социально-гуманитарная направленность